## Hoja 1
Nombre del Proyecto: CoderBlog
Prueba Nro | Fecha | Acción | Resultados esperados | Resultados Actuales | Aprobado (S/N)
1 | 2022-05-11 | Comienzo a editar el formato de padre.html. Mejorar el CRUD | Cambiar el fondo de la web. Cambiar el la tipografía de los títulos. Hacer ajustes generales en la grilla de la web | No se puede cambiar la imagen de fondo. No se puede cambiar la tipografía. Ajustes generales OK | N
2 | 2022-05-14 | Formato de padre.html. Llevar todo a Vistas Basadas en Clases. | Terminar las VBC y que funcionen con el CRUD | Se terminó el planteo de VBC. El CRUD no funciona. | N
3 | 2022-05-19 | CRUD. Registro, Login y Logout. | Solucionar CRUD. Plantear login, registro y logout | Se solucionaron los problemas. | S
4 | 2022-05-22 | login/logout. Avatares para cada usuario registrado. | Solucionar problemas surgidos a partir del uso del login/logout entre las diferentes paginas. Poder cargar una imagen para cada usuario. | login/logout solucionado. Serios problemas con el código para cargar imágenes avatares.(django.db.utils.OperationalError: no such table: webapp_cart) | N
5 | 2022-05-25 | Terminar proyecto | Avatares. URL con expresiones regulares. links entre los html | Se solucionaron los problemas y se logró hacer correr todas las partes de la pagina. | S